成像非球面精密模压成型量产项目配电增容工程

询价文件

询价人：成都光明光电股份有限公司

2019年5月

询价公告

成像非球面精密模压成型量产项目配电增容工程

1. 询价条件

1.1本询价项目成像非球面精密模压成型量产项目配电增容工程建设资金来自企业自筹（资金来源），项目出资比例为100%，询价人为成都光明光电股份有限公司。项目已具备询价条件，现对该项目的施工进行询价。

2. 项目概况与询价范围

1.建设地点：成都市新都区工业园东区黄鹤路339号；

2.工程内容：

1）1600KVA有载调压变压器的安装、调试等。

2）配电室改造：开关柜、电容柜、馈电柜安装，两台馈电柜改造，增加三个开关和三只多功能表，部分电缆的撤出，开关柜铜母排的改造等。

3）更换高压进出线柜和计量柜的电流互感器。

4）YJV-4X150+1X70电缆敷设，三台动力柜安装，YJV-5X10电缆敷设（为36台设备供电），200x100桥架安装。

5）供电施工图的设计（已完成）、供电申请、用电手续办理、计量互感器申请及检测、通电验收及竣工资料等，该工程为交钥匙工程。

3.工期：50日历天；

4.询价范围：主要工作内容（附件一）、图纸（附件二）及现场踏勘；

5.合同价格：总价包干。

3.报价人资格要求

| 序号 | 文件内容 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价人的资质要求 | - 输变电工程专业承包贰级及以上资质； - 具备承装（修、试）电力设施许可证肆级及以上； 3）安全生产许可证。 |  |
| 2 | 设备制造商的相关资质要求 | 必须入选国网四川省电力公司2018年度集体企业备选分包商名录或集体企业核心分包商名录 |  |
| 3 | 施工要求 | 报价人应满足询价人的生产要求 |  |
| 4 | 售后服务承诺函 |  |  |
| 5 | 近3年完成的类似项目情况表 | 至少两个100万以上类似工程案例证明文件 |  |
| 6 | 项目人员配备 | 项目经理应具备机电工程专业二级建造师资格证，拟配备的主要人员应有安全员、质量员、施工员、劳务员、资料员、材料员，其中至少有两名具有四川省安监局颁发的施工安全预防与事故隐患排查培训证； |  |

4. 询价文件的获取

4.1 凡有意参加询价者，请于2019年 5月 10 日在成都光明光电股份有限公司官网自行下载。

4.2 询价人不提供其他任何报名和询价文件获取的方式。

5. 询价文件的递交

5.1询价文件递交的截止时间（询价截止时间，下同）为2019年  5 月  20日10时00分，地点为成都光明光电股份有限公司A01二楼审计法规部。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的询价文件，询价人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次询价公告成都光明光电股份有限公司官网上发布。

7. 联系方式

询价人：成都光明光电股份有限公司

地址：四川省成都市龙泉驿区成龙大道三段359号

联系人： 车女士、杨先生

电话： 88456106、13882266925

开户银行：成都建行二支行

账号：51001426208050617526

2019年 5月

第二章  报价人须知

报价人须知见附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.１ | 询价人 | 名 称：成都光明光电股份有限公司 地 址：四川省成都市龙泉驿区成龙大道三段359号 联系人：车女士 电 话： 88456106 |
| 1.1.２ | 项目名称 | 成像非球面精密模压成型量产项目配电增容工程 |
| 1.1.３ | 建设地点 | 成都市新都区工业园东区黄鹤路339号 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 询价范围 | 关于询价范围的详细说明见附件。 |
| 1.3.２ | 质量要求 | 质量标准：达到国家和地方的相关供电标准要求。 |
| 1.4.１ | 是否接受联合体询价 | 不接受。 |
| 1.4.２ | 限制询价的情形 | 报价人不得存在下列情形之一： （1）与询价人存在利害关系可能影响询价公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加询价。 有下列情形之一，不得在同一项目（标段）中同时询价： （2）单位负责人为同一人的不同单位。 （3）存在控股、管理关系的不同单位。 “骗取中标”是指： 报价人以他人名义询价或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。 骗取中标包括报价人在既往工程建设项目询价中被评标委员会在评标中认定并该报价人没有提出异议、投诉的，也包括行政监督部门已经生效的处理处罚中认定的、司法机关在已经生效的法律文书中认定的弄虚作假事实。 报价人在参加招询价活动最近三年内，因弄虚作假，骗取中标被取消（禁入）在一定期限内参加询价活动期限届满，可以参加招询价活动。 骗取中标最近三年内是指：被评标委员会认定的，从中标候选人公示之日起算； 行政监督部门的处理处罚从处理处罚之日起算；司法机关的法律文书从生效之日起算，至本项目询价截止之日止。 “严重违约”是指： （1）在经营活动中，被行政监督部门或司法机关认定为情节严重的或严重违约的。 （2）在经营活动中，被行政监督部门或司法机关认定不履行合同主要义务的。 （3）在既往工程建设项目中，转包的。 （4）在既往工程建设项目中，违法分包 2 次以上的。 （5）在既往工程建设项目中，没有资质的实际施工人借用报价人名义与他人签订合同 2 次以上的。 （6）在既往工程建设项目中，合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工 2 次以上的（发包人有过错或不可抗力除外）。 （7）在既往以信用担保函提交询价保证金、履约保证金的项目中，保证人没有承担保证责任，被保证的报价人不能参加本项目询价（保证人在询价截止之日前，已经承担保证责任的不计）。 （8）报价人在询价人（包括与本项目询价人有股权或隶属关系的询价人）的既往项目合同履行过程中，被行政监督部门或司法机关认定报价人不履行合同，项目经理或主要技术负责人被询价人撤换的。 |
| 1.５.1 | 踏勘现场 | 本工程由询价人于5月16日上午10时在成都市新都区工业园东区黄鹤路339号组织踏勘现场。 |
| 1.６.1 | 询价预备会 | / |
| 1.６.2 | 报价人提出问题的截止时间 | / |
| 1.６.3 | 询价人书面澄清的时间 | / |
| 1.７ | 分包 | 不允许 注：本项为单项选择。 |
| 1.８ | 偏离 | 不允许 注：本项为单项选择。 |
| 2.1 | 构成询价文件的其他材料 | 询价人提供的相关资料。 |
| 3.1.1 | 构成询价文件的其他材料 | 询价文件真实性和不存在限制询价情形的声明 / |
| 3.２.1 | 询价有效期 | 30日历天 |
| 3.３.1 | 询价保证金 | 要求报价人提交询价保证金。询价保证金的金额：0元（小写），零元（大写）。 报价人可以选择下列两种形式之一提交： （1）询价人通过基本账户支付缴纳（以到达收款银行时间为准）。 询价保证金的金额：0万元。 转帐的询价保证金应在询价截止时间前到达以下帐号： 开户单位：成都光明光电股份有限公司 纳税人识别号： ９１５１０１００２０１９４０１５４Ｑ 开户银行：成都建行二支行 账号：51001426208050617526 |
| 3.３.２ | 询价保证金的退还 | 询价人最迟应当在书面合同签订后 5 日内向中标人和未中标的报价人退还询价保证金到报价人的基本账户。报价人须提供以下资料： （1）写明询价单位基本账户银行账号的单位介绍信及经办人身份证复印件（出示身份证原件）； （2）与询价人签订的合同原件及履约担保收据复印件(仅对中标人适用)。 |
| 3.３.３ | 询价保证金不予退还的情形 | “拒签合同”是指： （1）明示不与询价人签订合同； （2）没有明示但不按照询价文件、中标人的询价文件、中标通知书要求与询价人签订合同。 报价人在询价活动中串通询价、弄虚作假的，询价保证金也不予退还。 |
| 3.４.１ | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 3年不作要求 |
| 3.５ | 是否允许递交备选询价方案 | 不允许 |
| 3.６.1 | 询价文件格式 | （1）不得对询价文件格式中的内容进行改变原意或影响询价实质性的删减或修改。 （2）报价人可以在格式内容之外另行说明和增加相关内容，作为询价文件的组成部分。另行说明或自行增加的内容、以及按询价文件格式在空格（下划线）由报价人填写的内容，不得与询价文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。 （3）按询价文件格式在空格（下划线）由报价人填写的内容，确实没有需要填写的，可以在空格中用“/”标示，也可以不填（空白）。但询价文件中另有规定的从其规定。 （4）询价文件应对询价文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。 （5）询价文件应内容完整，字迹清晰可辨。询价文件（不包括所附证明材料）字迹或印章模糊导致无法确认关键技术方案、关键工期、关键工程质量保证措施、询价价格的，应作否决询价处理。 （6）询价文件所附证明材料应内容完整并清晰可辨。所附证明材料内容不完整或字迹、印章模糊的，评选委员会应要求报价人提供原件核验。 |
| 4.1.１ | 封套上写明 | 询价人的地址：四川省成都市龙泉驿区成龙大道三段359号 询价人全称：成都光明光电股份有限公司 成像非球面精密模压成型量产项目配电增容工程 询价文件在2019年5 月 20日 10 时前不得开启 |
| 4.2.１ | 递交报价文件 地点 | 询价文件递交地点：成都光明光电股份有限公司Ａ０１审计法规部 联系人： 车女士 电话： ８８４５６１０６ |
| 4.2.２ | 是否退还询价文件 | 否 注：本项为单项选择。 |
| 5.1 | 询价时间和地点 | 询价时间：同询价截止时间 询价地点：成都光明光电股份有限公司Ａ０１七会议室 |
| 5.2 | 询价程序 | （4）密封情况检查：询价前各报价人对自身报价文件密封情况进行检查 （5）询价顺序：随机 |
| 6.1.1 | 询价委员会的组建 | 询价委员会共 5人。询价委员会由光明光电股份有限公司相关人员组成 |
| 6.２ | 评选办法 | 经评审的最低评选价法 |
| 7.１.1 | 履约担保 | 履约保证金为零。 询价最高限价 / 万元人民币 报价人可以选用下列形式之一提交履约保证金： （1）以现金或者支票形式全额提交。采用该形式的履约担保必须通过中标人基本账户以银行转账方式缴纳。 （2）以银行保函或保险合同（保险单）形式全额提交。采用该形式的履约担保必须经由询价人认可。 注：询价人在询价文件中公布预算控制价，作为询价最高限价。最高限价应根据拟建工程的工程量清单、询价文件的有关要求、行业工程量清单计价定额及工程造价管理部门发布的工程造价信息，结合工程项目实际与拟定的合理施工方法进行编制。造价编制单位及造价执（从）业人员应当按照有关规定编制工程量清单和预算控制价，对其准确性负责。询价文件公布的最高限价不得作上浮或下调或政策性压价。 |
| ８ | 需要补充的其他内容 |  |
| ８.１ | 报价唯一 | 报价文件（包括询价函）中的任何单价、合价或总价，不论其大写金额或小写金额均只能有一个，否则，报价评审组应否决其询价。 |
| ８.２ | 中选价 | 评选价不作为中选价；无论是采用综合评估法还是经评审的最低询价法，都不保证报价最低的报价人中标，也不解释原因。 |
| ８.３ | 确定中选人 | 询价人按照评选委员会推荐中选候选人的顺序确定中选人。 |
| ８.４ | 建设资金拨付 | 询价人支付给中选人的预付款为合同价的30%；所有设备到场施工支付合同价的30％；项目完工验收后支付合同价的35％，合同价的5％作为质保金，质保期为一年。 |

附件一

| 序号 | 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压电力电缆 | YJV22-8.7/15KV-3*120 | 18米 |  |
| 2 | 低压电力电缆 | YJV-4*150+1*70 | 323米 | 利用原电缆桥架 |
| 3 | 低压电力电缆 | YJV-0.6/1KV-5*10 | 498米 |  |
| 4 | 高压电力电缆头 | YJV22-8.7/15KV-3*120 | 2个 |  |
| 5 | 低压电力电缆头 | YJV-0.6/1KV 4*150+1*70 | 4个 |  |
| 6 | 低压电力电缆头 | YJV-0.6/1KV-5*10 | 64个 |  |
| 7 | 电缆桥架 | 200*100 | 60米 |  |
| 8 | 金属软管 | Φ32 | 300米 |  |
| 9 | 干式变压器 | SCZB10-1600/10 | 1台 | 用户提供 |
| 10 | 低压进线柜4AA1 | HGGD2 | 1台 | 详见图纸 |
| 11 | 低压电容柜4AA2 | HGGJ2 | 1台 | 详见图纸 |
| 12 | 低压电容柜4AA3 | HGGJ2 | 1台 | 详见图纸 |
| 13 | 低压动力柜AP4G | XL-21 | 1台 | 详见图纸 |
| 14 | 低压动力柜AP5 | XL-21 | 1台 | 详见图纸 |
| 15 | 低压动力柜AP6 | XL-21 | 1台 | 详见图纸 |
| 16 | 改造低压出线柜4AA4 | HGGD2 | 1台 | 柜子利旧，配隔离开关上端母排 |
| 17 | 母线桥 | 3200A | 5.6米 |  |
| 18 | 改造低压出线柜4AA5、4AA6垂直母排及主母排 | TMY-100*10、TMY-80*10 | 2米 | 柜子利旧 |
| 19 | 低压柜4AA5、4AA6改造（增加开关） | VDFM1S-400/3300 400A | 2只 |  |
| 20 | 低压柜4AA5改造（增加开关） | VDFM1S-250/3300 200A | 1只 |  |
| 21 | 多功能仪表（4AA5、4AA6改造） | RG194E 9S4 | 3只 |  |
| 22 | 电流互感器（4AA5、4AA6改造） | BH-0.66 400/5 | 9只 |  |
| 23 | 改造800KVA进线电缆 | YJV-4*185+1*95 | 4根 |  |
| 24 | 拆除原2台低压柜进线电缆 | YJV-4*185+1*95 | 2根 |  |
| 25 | 更换高压进线柜电流互感器 | LZZBJ9-10 500/5 10P30 | 2只 | 供电局认可品牌 |
| 26 | 更换高压计量柜电流互感器 | LZZBJ9-10 300/5 10P20 0.2S | 2只 | 供电局认可品牌 |
| 27 | 更换高压出线柜电流互感器 | LZZBJ9-10 300/5 10P30 | 2只 | 供电局认可品牌 |
| 28 | 供电局系统及调试费（含供电方案申请办理、用电手续办理、定值计算及调试、系统调试、增容、竣工验收送电等所有费用） |  | 1项 |  |

注：1）新增4AA1低压进线柜、4AA2、4AA3电容补偿、AP5、AP6动力柜选用成都科星电力、四川汉舟、成都红光等同等厂家产品。

2）电缆选用三电、成塑、美河等同等厂家产品。

3）请各投标人严格按照图纸的技术要求和元器件的规格、型号报价。

附件二

各投标人自行下载施工图电子文档。